**О разработке проекта**

**бюджета Большекарайского**

**муниципального образования на 2023 год и**

 **плановый период 2024 и 2025 годов**

 На основании статьи 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях обеспечения своевременной и качественной разработки проекта бюджета Большекарайского муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов :

1. Образовать межведомственную комиссию по подготовке проекта бюджетаБольшекарайского муниципального образования на 2023 годи плановый период 2024 и 2025 годов в составе согласно приложению №1.
2. Утвердить план мероприятий по подготовке проекта проекта бюджета Большекарайскогомуниципального образования на 2023годи плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению№2.

 3. Признать утратившим силу распоряжение администрации Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области от 09.09.2021 года № 22-р «О разработке проекта бюджета Большекарайского муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

 4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

**Глава Большекарайского**

**муниципального образования Н.В. Соловьева**

# Приложение №1 к распоряжению

администрации Большекарайского муниципального образования Романовского

муниципального районаСаратовской области

от 01.07.2022года № 22-р

**СОСТАВ**

**межведомственной комиссии по разработке проекта бюджетаБольшекарайскогомуниципального образованияна2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

|  |  |
| --- | --- |
| Соловьева Н.В. | Глава Большекарайского муниципального образования, председатель комиссии |
| Саяпина Ю.А. | Специалист администрации Большекарайского муниципального образования, секретарь комиссии |
| ***Члены комиссии:*** |
| Мухортова О.А. | Начальник финансового управления администрации Романовского муниципального района (по согласованию) |
| Старухина О.С. | Заведующий сектором по размещению муниципальных заказов администрации Романовского муниципального района (по согласованию) |
| Лосева Н.А. | Начальник бюджетного отдела финансового управления администрации Романовского муниципального района  (по согласованию) |

# Приложение №2 к распоряжению

администрации Большекарайского

муниципального образования Романовского

муниципального района Саратовской области

от 01.07.2022года №22-р

**План**

**мероприятий по подготовке проекта бюджета Большекарайскогомуниципального образования на 2023 годи плановый период 2024 и 2025 годов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия плана-графика (подготавливаемого документа, материала) | Плановый срок реализации мероприятия (предоставления документа (ов) и(или) материала (ов), подготавливаемого (ых) в рамках реализации мероприятия плана-графика (не позднее)) | Наименование (я) ответственного (ых) исполнителя (ей) мероприятия плана-графика | Наименование (я) органа (ов) местного самоуправления, которому (ым) представляются для рассмотрения, одобрения, утверждения, использования в работе материалы и документы, подготовленные в рамках реализации мероприятия плана-графика |
| 1 | Представление предложений в отдел экономики администрации Романовского муниципального района по перечню действующих и новых муниципальных программ, подлежащих реализации за счет ассигнований бюджета муниципального образования в 2023 году и плановый период 2024 и 2025 годов, с пояснительной запиской, включающей финансово-экономическое обоснование, оценку эффективности, объемы финансирования, предложения об изменении, приостановлении действия или досрочном прекращении программы |  до 10 июня | главные распорядители средств бюджета | Администрация Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области |
| 2 | Предоставление в финансовое управление прогноза социально-экономического развития муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  | до 01 июля | отдел экономики и инвестиционной политики администрации Романовского муниципального района | Администрация Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области |
| 3 | Предоставление в финансовое управление поправочного коэффициента для перерасчета восстановительной стоимости строений, помещений (в том числе нежилых помещений в составе жилищного фонда) и сооружений, относящихся к жилищному фонду, рассчитанной по состоянию на 1 января 2023 года (прогноз), на 1 января 2024 года (прогноз), 1 января 2025 года(прогноз) | до 01 июля | отдел экономики и инвестиционной политики администрации Романовского муниципального района | Администрация Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области |
| 4 | Представление в финансовое управление муниципального района прогнозных показателей по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  | до 01 июля | органы местного самоуправления муниципального образования | Администрация Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области |
| 5 | Представление в финансовое управление муниципального района прогноза поступлений в бюджет муниципального образования доходов (без учета средств от иной приносящей доход деятельности) и источников внутреннего финансирования дефицита муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  | до 01 июля | главные администраторы доходов, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета | Администрация Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области |
| 6 | Подготовка и представление в финансовое управление муниципального района данных о задолженности по отмененным налогам и сборам, реальной к взысканию в 2023-2025 годах, данных о дополнительных платежах в бюджеты поселений, доначисленных по результатам контрольной работы налоговых органов в 2023-2025 годах, отчетов о базе налогообложения по основным видам налогов за 2021 год в разрезе поселений | до10 июля  | МИФНС №1 по Саратовской области | Администрация Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области |
| 7 | Разработка основных характеристик прогноза бюджета муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по доходам и поступлениям. | до20 августа | финансовое управление администрации Романовского муниципального района | Межведомственная комиссия по разработке проекта бюджета муниципального образования |
| 8 | Представление в финансовое управление администрации муниципального района показателей социально-экономического развития муниципальногообразования на2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в разрезе поселений | до 1 сентября | отдел экономики и инвестиционной политики администрации Романовского муниципального района | Администрация Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области |
| 9 | Формирование и предоставление в финансовое управление предварительных реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  | до 01 октября  | главные распорядители средств бюджета | Администрация Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области |
| 10 | Рассмотрение на заседании межведомственной комиссии : основных параметров прогноза социально-экономического развития муниципального образования; основных направлений бюджетной и налоговой политики. | до20 сентября  | отдел экономики и инвестиционной политики администрации Романовского муниципального района, финансовое управление администрации муниципального района | Межведомственная комиссия по разработке проекта бюджета муниципального образования |
| 11 | Разработка нормативного правового акта финансового управления муниципального района о порядке планирования бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  | до20 сентября  | финансовое управление администрации Романовского муниципального района | Администрация Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области |
| 12 | Подготовка для рассмотрения на заседании межведомственной комиссии предложений на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов : по составу действующих долгосрочных муниципальных и ведомственных программ с учетом оценки их эффективности, разработке новых ведомственных программ;по объему бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств по бюджету муниципального образования; по оценке объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования, необходимых для обеспечения муниципальными услугами (работами) физических и (или) юридических лиц, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями за счет средств местного бюджета | до20 сентября  | отдел экономики и инвестиционной политики администрации Романовского муниципального района, главные распорядители средств бюджета | Межведомственная комиссия по разработке проекта бюджета муниципального образования |
| 13 | Формирование на 2023год: предварительного прогноза доходов и расходов бюджета поселения; Формирование на 2023 год: предварительного прогноза доходов и расходов бюджета поселения; | до10 сентября  | финансовое управление администрации муниципального района | Межведомственная комиссия по разработке проекта бюджета муниципального образования |
| 14 | Рассмотрение на заседании межведомственной комиссии прогноза: администрируемых доходов и поступлений в бюджет муниципального образования; распределение объемов расходов в соответствии с бюджетной классификацией по бюджету муниципального образованияРассмотрение на заседании межведомственной комиссии прогноза: администрируемых доходов и поступлений в бюджет поселения; распределение объемов расходов в соответствии с бюджетной классификацией по бюджету поселения | до20 сентября  | главные администраторы доходов, главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, главные распорядители средств бюджета | Межведомственная комиссия по разработке проекта бюджета муниципального образования |
| 15 | Представление в финансовое управление муниципального района уточненных с учетом решений межведомственной комиссии прогнозов: администрируемых доходов и поступлений в бюджет муниципального образования на 2023 год; распределение объемов расходов в соответствии с бюджетной классификацией по бюджету муниципального образования на 2023 год; | до20 сентября  | главные администраторы доходов, главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, главные распорядители средств бюджета | Администрация Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области |
| 16 | Проведение с администрациями муниципального района и поселений сверки исходных данных, используемых для формирования межбюджетных отношений в 2023 годуи плановый период 2024 и 2025 годов  | до20 октября  | финансовое управление администрации муниципального района, органы местного самоуправления | Администрация Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области |
| 17 | Подготовка и представление: предварительных итогов социально-экономического развития муниципального образования за I полугодие2022 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития муниципального образования за 2022 год; прогноза социально-экономического развития муниципального образования на 2023-2025 годы;отчета об итогах исполнения муниципальных программ за 2021 год и прогноза исполнения муниципальных программ за 2022 год | до 1 ноября | отдел экономики и инвестиционной политики администрации Романовского муниципального района | Администрация Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области |
| 18 | Формирование проектов бюджета муниципального образования на 2023и плановый период 2024 и 2025 годов  | до 1 ноября  | финансовое управление администрации муниципального района, органы местного самоуправления | Администрация Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области |
| 19 | Внесение на рассмотрение межведомственной комиссии: прогноза социально-экономического развития муниципального образования на 2023-2025 годы; проекта бюджета муниципального образования на 2023 годи плановый период 2024 и 2025 годов ; | до 1 ноября  | финансовое управление администрации муниципального района, отдел экономики и инвестиционной политики администрации Романовского муниципального района | Межведомственная комиссия по разработке проекта бюджета муниципального образования |
| 20 | Представление в Совет муниципального образования проекта бюджета муниципального образования на 2023 годи плановый период 2024 и 2025 годов  | до 15 ноября | финансовое управление администрации муниципального района, администрация муниципального образования | Совет муниципального образования |
| 21 | Подготовка материалов для проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования на 2023 годи плановый период 2024 и 2025 годов . | до 25 декабря | финансовое управление администрации муниципального района, администрация муниципального образования | Совет муниципального образования |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_